## 绩效评价体系
附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 扣分原因说明
项目决策 (21分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5 | 充分 | 充分 | 100% | 5
|  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4
|  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 合理 | 合理 | 100% | 2
| 小计 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
过程管理 （19分） | 资金管理 | 资金到位率（%） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | =100 | =100 | 100% | 2
|  | 预算执行率（%） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 7 | =100 | =72.94 | 72.94% | 5.11
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 合规 | 合规 | 100% | 4
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 健全 | 健全 | 100% | 2
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4
| 小计 |  |  |  | 19 |  |  |  | 17.11
产出 （20分） | 数量指标 | 支持1+X证书制度试点学校建设（所） | 考核项目是否按照实施方案完成1所支持1+X证书制度试点学校建设 | 支持1+X证书制度试点学校建设数量=1，得满分。否则按照实际建设数量数量完成值/预期建设数量指标值*分值计算得分 | 1 | =1 | 1 | 100% | 1 |  | 所有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标、满意度指标的指标名称/实际完成值以及指标完成率必须与系统中自评表的内容保持一致。
|  | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设（所） | 考核项目是否按照实施方案完成1所支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设=1，得满分。否则按照实际建设数量数量完成值/预期建设数量指标值*分值计算得分 | 1 | =1 | 1 | 100% | 1
|  | 新建专业实训基地数量（个） | 考核项目是否按照实施方案完成2个专业实训基地建设 | 新建专业实训基地数量>=2，得满分。否则按照实际建设数量数量完成值/预期建设数量指标值*分值计算得分 | 1 | >=2 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：前期受疫情影响项目供货进度受到影响，后期受气温影响，土壤无法解冻，施工进度受到影响。 改进措施：加强项目预算管理，疫情结束后加快完成项目。
|  | 实验实训室增加数量（间） | 考核项目是否按照实施方案完成9个实验实训室建设 | 实验实训室增加数量>=9，得满分。否则按照实际建设数量数量完成值/预期建设数量指标值*分值计算得分 | 1 | >=9 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：前期受疫情影响项目供货进度受到影响，后期受气温影响，土壤无法解冻，施工进度受到影响。 改进措施：加强项目预算管理，疫情结束后加快完成项目。
|  | 新增实验实训场地面积（平方米） | 考核项目是否按照实施方案完成2400平米专业实训场地建设 | 新增实验实训场地面积>=2400，得满分。否则按照实际建设数量数量完成值/预期建设数量指标值*分值计算得分 | 1 | >=2400 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：前期受疫情影响项目供货进度受到影响，后期受气温影响，土壤无法解冻，施工进度受到影响。 改进措施：加强项目预算管理，疫情结束后加快完成项目。
|  | 新增实验实训室工位数量（个） | 考核项目是否按照实施方案完成360个实训室工位建设 | 新增实验实训室工位数量>=360，得满分。否则按照实际建设数量数量完成值/预期建设数量指标值*分值计算得分 | 1 | >=360 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：受疫情影响，项目物流供货进度受到影响。改进措施：加强项目管理，疫情结束后加快项目实施进度。
|  | 设备采购数量（套） | 考核项目是否按照实施方案完成350台（套）设备得购买 | 购置设备数量>=350，得满分。否则按照实际购买数量完成值/预期采购数量指标值*分值计算得分 | 1 | >=350 | 594 | 169.7% | 1 | 偏差原因：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
|  | 新增教学机位数量（个） | 考核项目是否按照实施方案完成200个教学机位建设 | 新增教学机位数量>=200，得满分。否则按照实际建设数量数量完成值/预期建设数量指标值*分值计算得分 | 1 | >=200 | 100 | 50% | 0.5 | 偏差原因：年初做预算考虑客观因素不充分，目标设定过高。改进措施：加强项目预算管理，设定绩效目标时充分考虑客观因素。
|  | 建成精品在线开放课程数量（门） | 考核项目是否按照实施方案完成10们精品在线开放课程 | 建成精品在线开放课程数量>=10，得满分。否则按照实际完成值/预期指标值*分值计算得分 | 1 | >=10 | 4 | 40% | 0.4 | 偏差原因：受疫情影响，课程审核专家，及摄影团队无法按时到位，影响整体项目进度。改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目实施进度。
|  | 教师培训人次（人次） | 考核项目是否按照实施方案完成60人次教师培训 | 培训教师人次>=60，得满分。否则按照实际培训人次完成值/预期培训人次指标值*分值计算得分 | 1 | >=60 | 27 | 45% | 0.45 | 偏差原因：受疫情影响，教师无法外出培训；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目实施进度。
|  | “1+X”证书试点考核人数（人） | 考核项目是否按照实施方案完成600人次“1+X”证书试点考核 | “1+X”证书试点考核人数>=360，得满分。否则按照实际“1+X”证书试点考核人数/预期“1+X”证书试点考核人数*分值计算得分 | 1 | >=600 | 674 | 112.3% | 1 | 偏差原因：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
|  | “1+X”证书试点制度数量（个） | 考核项目是否按照实施方案完成5个“1+X”证书试点制度 | “1+X”证书试点制度数量>=5，得满分。否则按照实际建设数量数量完成值/预期建设数量指标值*分值计算得分 | 1 | >=5 | 1 | 20% | 0.2 | 偏差原因：受疫情影响，多个考评员培训未开展；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目实施进度。
| 质量指标 | 改扩建校舍质量达标率（%） | 考核项目是否按照实施方案完成改扩建校舍 | 项目结束后改扩建校舍质量达标率=100得满分，否则按照实际达标率 /预期达标率*分值计算得分 | 1 | =100 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：前期受疫情影响项目供货进度受到影响，后期受气温影响，土壤无法解冻，施工进度受到影响，未如期进行验收；改进措施：加强项目预算管理，疫情结束后加快完成项目。
|  | 购置教学仪器设备质量达标率（%） | 考核项目是否按照实施方案进行设备采购 | 项目结束后购置教学仪器设备质量达标率=100得满分，否则按照实际达标率 /预期达标率*分值计算得分 | 1 | =100 | 100 | 100% | 1
|  | 教师素质培训合格率（%） | 考核项目中教师培训是否合格 | 项目结束后教师素质培训合格率=100得满分，否则按照实际合格率 /预期合格率*分值计算得分 | 1 | =100 | 100 | 100% | 1
|  | 学生1+ X 证书获证率逐年递增率（%） | 考核学院学生1+ X 证书获证率是否逐年递增 | 项目结束后学生1+ X 证书获证率逐年递增率>=3得满分，否则按照实际递增率 /预期递增率*分值计算得分 | 1 | >=3 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：受疫情影响，部分1+X证书考试取消。改进措施：加强项目预算管理，设定绩效目标时充分考虑客观因素。
|  | 政府采购率（%） | 考核项目是否为政府采购项目 | 政府采购率合格得满分，不合规得0分，否则按照实际政府采购率/预政府采购率*分值计算得分。 | 0.5 | =100 | 100 | 100% | 0.5
|  | 设备验收合格率（%） | 考核项目是否按照实施方案进行设备采购 | 设备全部验收合格得满分，不合格得0分，否则按照实际设备验收合格率/预期设备验收合格率*分值计算得分。 | 0.5 | =100 | 100 | 100% | 0.5
|  | 竣工验收合格率（%） | 考核项目是否按照实施方案完成 | 竣工验收全部合格得满分，不合格得0分，否则按照实际竣工验收合格率/预期竣工验收合格率*分值计算得分。 | 0.5 | =100 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：前期受疫情影响项目供货进度受到影响，后期受气温影响，土壤无法解冻，施工进度受到影响，未如期进行验收；改进措施：加强项目预算管理，疫情结束后加快完成项目。
| 时效指标 | 按时下达资金（%） | 考核项目项目资金是否按时下达 | 资金按时下达得满分，未按时下达得0分 | 0.5 | =100 | 100 | 100% | 0.5
|  | 设备款按合同约定支付率（%） | 考核项目是否按照签订得合同及时支付资金 | 设备款全部按合同约定支付得满分，未按合同约定支付得0分，否则按照实际设备款按合同约定支付率/预期设备款按合同约定支付率*分值计算得分。 | 0.5 | =100 | 100 | 100% | 0.5
|  | 工程计量拨款及时率（%） | 考核项目是否按照签订合同及时支付资金 | 工程全部按计量拨付得满分，未全部按计量拨付得0分，否则按照实际工程计量拨款及时率/预期工程计量拨款及时率*分值计算得分。 | 0.5 | =100 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：前期受疫情影响项目供货进度受到影响，后期受气温影响，土壤无法解冻，施工进度受到影响。 改进措施：加强项目预算管理，疫情结束后加快完成项目。
|  | 达成相同的教学培训效果所需时间成本节约率（%） | 考核项目完成后培训效果 | 项目结束后达成相同的教学培训效果所需时间成本节约率>=15得满分，否则按照实际节约率 /预期节约率*分值计算得分 | 0.5 | >=15 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：实训场地尚未建设完成，无法检验实际实训效果。整改措施：加强项目管理，加快项目建设进度。
| 成本指标 | 奖补资金规模（万元） | 考核项目是否按存在超预算执行的情况。 | 1.实际支付完成值大于预期支付指标值，得0分； 2.实际支付完成值小于等于预期支付指标值，按照实际支付完成值/预期支付指标值*分值计算得分，未支出得0分。 | 0.5 | <=874 | 637.47 | 72.94% | 0.35 | 偏差原因：受到疫情影响，施工进度、教师培训进度、学生考取1+X证书进度等受到影响；改进措施：加强项目预算管理，疫情结束后加快完成项目。
| 小计 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10
效益 （30分） | 经济效益指标 | 实训设备使用率（%） | 考核项目完成后实训设备得使用率 | 项目结束后设备利用率>=95得满分，否则按照实际使用率 /预期使用率*分值计算得分 | 3 | >=95 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：受疫情影响项目供货进度受到影响，设备未完全投入使用。改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目实施进度。
| 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级 | 考核项目完成后对服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级得提升程度 | 实际完成值根据指标完成率确定，指标完成率等于100%实际完成值等于预期指标值；指标完成率为100%（不含)-80%（含）填写“达成年度指标”；指标完成率为80%-60%（含）填写“部分达成年度指标并具有一定效果”；指标完成率为60%-0%填写“未达成年度指标且效果较差”。 | 4 | 明显提升 | 达成年度指标 | 98.7% | 3.948 | 偏差原因：经问卷调查1人认为没有提升，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
|  | 通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性 | 考核项目完成后1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性，的提升程度 | 实际完成值根据指标完成率确定，指标完成率等于100%实际完成值等于预期指标值；指标完成率为100%（不含)-80%（含）填写“达成年度指标”；指标完成率为80%-60%（含）填写“部分达成年度指标并具有一定效果”；指标完成率为60%-0%填写“未达成年度指标且效果较差”。 | 4 | 明显提升 | 达成年度指标 | 98.7% | 3.948 | 偏差原因：经问卷调查1人认为没有提升，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
|  | 服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要 | 考核项目完成后对服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要的提升程度 | 实际完成值根据指标完成率确定，指标完成率等于100%实际完成值等于预期指标值；指标完成率为100%（不含)-80%（含）填写“达成年度指标”；指标完成率为80%-60%（含）填写“部分达成年度指标并具有一定效果”；指标完成率为60%-0%填写“未达成年度指标且效果较差”。 | 4 | 稳步提升 | 达成年度指标 | 98.4% | 3.936 | 偏差原因：经问卷调查1人认为服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要没有提升，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
|  | 校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平 | 考核项目完成后对校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平的提升程度 | 实际完成值根据指标完成率确定，指标完成率等于100%实际完成值等于预期指标值；指标完成率为100%（不含)-80%（含）填写“达成年度指标”；指标完成率为80%-60%（含）填写“部分达成年度指标并具有一定效果”；指标完成率为60%-0%填写“未达成年度指标且效果较差”。 | 4 | 逐步提升 | 达成年度指标 | 98.4% | 3.936 | 偏差原因：经问卷调查1人认为没有提升，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
|  | 教学质量提升情况 | 考核项目完成后对教学质量的提升程度 | 实际完成值根据指标完成率确定，指标完成率等于100%实际完成值等于预期指标值；指标完成率为100%（不含)-80%（含）填写“达成年度指标”；指标完成率为80%-60%（含）填写“部分达成年度指标并具有一定效果”；指标完成率为60%-0%填写“未达成年度指标且效果较差”。 | 4 | 显著提升 | 达成年度指标 | 98.5% | 3.94 | 偏差原因：经问卷调查1人认为教育教学质量没有提升，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
| 生态效益指标 | 总体节约耗材（%） | 考核项目完成后对耗材的节约程度 | 项目结束后总体耗材节约率>=15得满分，否则按照实际节约率 /预期节约率*分值计算得分 | 3 | >=15 | 0 | 0% | 0 | 偏差原因：受疫情影响，项目物流供货进度受到影响，实训室未完全投入使用，无法计量耗材情况。改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目实施进度。
| 可持续影响指标 | 持续提升实训、竞赛水平 | 考核项目完成后对持续提升实训、竞赛水平的提升程度 | 实际完成值根据指标完成率确定，指标完成率等于100%实际完成值等于预期指标值；指标完成率为100%（不含)-80%（含）填写“达成年度指标”；指标完成率为80%-60%（含）填写“部分达成年度指标并具有一定效果”；指标完成率为60%-0%填写“未达成年度指标且效果较差”。 | 4 | 持续提升 | 达成年度指标 | 92.7% | 3.708 | 偏差原因：经问卷调查11人认为实训竞赛水平没有提升，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
小计 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 23.2
满意度 （10分） | 满意度指标 | 教师满意度 （%） | 考核项目完成教师满意度 | 教师满意度大于等于95%，得满分；否则，得分=实际学生满意度完成值/95%*分值。 | 2.5 | >=95 | 99.5 | 104.7% | 2.5 | 偏差原因：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
|  | 学生、家长满意度（%） | 考核项目完成学生、家长满意度 | 学生、家长满意度大于等于95%，得满分；否则，得分=实际学生满意度完成值/95%*分值。 | 2.5 | >=95 | 98.6 | 103.8% | 2.5 | 偏差原因：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
|  | 社会公众满意度（%） | 考核项目完成社会公众满意度 | 社会公众满意度大于等于95%，得满分；否则，得分=实际学生满意度完成值/95%*分值。 | 2.5 | >=95 | 100 | 105.3% | 2.5 | 偏差原因：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
|  | 合作企业满意度（%） | 考核项目完成合作企业满意度 | 合作企业满意度大于等于95%，得满分；否则，得分=实际学生满意度完成值/95%*分值。 | 2.5 | >=95 | 100 | 105.3% | 2.5 | 偏差原因：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
小计 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.31

## Sheet2 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 标杆分值 | 指标得分 | 备注
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。