## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年自治区职业教育专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 2022年自治区职业教育专项资金
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 460.00 |  | 249.09 |  | 10 |  | 54.15% |  | 5.42分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 460 |  | 249.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目安排资金460万元，计划新建3个实训基地，新建或改造5间实验室数量，购置674套设备台，培训15名实验员及26名教师，计划建成4门精品在线开放课程。通过实施本项目，将进一步增强学院职业教育的教学质量，使其成为集教学，培训，职业技能鉴定和技术服务为一体的多功能教育培训基地。 | [5 empty] | 本项目支出249.09万元，预算执行率为54.15%，共计建成精品在线开放课程4门。通过本项目的实施，提升了教育教学质量、社会培训影响力，持续了保障实训基地正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设实训基地数量（个） |  |  | >=3 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，施工进度受到影响；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建或改造实验室数量（间） |  |  | >=5 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，施工进度受到影响；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备台数量（套） |  |  | >=674 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，项目供货进度受到影响；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成精品在线开放课程（门） |  |  | >=4 | 4 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数（人次） |  |  | >=41 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，教师无法外出培训；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） |  |  | =100 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，施工进度受到影响，暂未竣工验收。改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率（%） |  |  | >=95 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，教师无法外出培训；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100 | 100 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率（%） |  |  | =100 | 54.15 | 4 |  | 2.17 |  | 偏差原因：受疫情影响，施工进度、教师培训进度等受到影响。改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 高本衔接专业建设资金（万元） |  |  | <=400 | 240 | 4 |  | 2.4 |  | 偏差原因：受疫情影响，项目施工进度及设备供货进度受到影响；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 职业教育虚拟仿真实训基地（万元） |  |  | <=40 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，项目施工进度及设备供货进度受到影响；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 职业教育精品在线开放课程（万元） |  |  | <=20 | 9.09 | 4 |  | 1.82 |  | 偏差原因：受疫情影响，部分评审专家及课程录制团无法及时到位，部分资金无法及时支付；改进措施：加强项目管理，疫情结束后积极推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 9.69 |  | 偏差原因：经问卷调查4人认为未提升教育教学质量，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会培训影响力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 9.69 |  | 偏差原因：经问卷调查5人认为社会培训影响力一般，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障实训基地正常运转 |  |  | 持续保障 | 达成年度指标 | 10 |  | 9.81 |  | 偏差原因：经问卷调查4人认为未持续保障实训基地正常运转，造成指标偏差。改进措施：进一步优化项目预算的执行和安排。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  |  | >=90 | 97.9 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 61.00分